## 10tele
週間報告について説明させて致します。
shuji hokoku ni tsuite setsumei sa se te ita da kimasu.
1 | まずは(mazu wa)
DIR kara no
開発レベル③
Kaihatsu reberu ③ desu.
PR kaihatsu furō ni tsuite no gakushū to kako anken renshū: Shinkō-chū
Raishu ni kore oh keizoku shi masu.
Kiken wa gogatsu nijuugo-nichi desu..(5/25/2026)
2 | tsugi wa
飯田(iida sama kara no)
【案件依頼】ビルド作業を対応
Anken irai birudo sagyō o taiō anken desu.
ビルド作業を対応 (05/11~05/15)：完了
kono anken no
Birudo sagyō o taiō sangatsu sanjuu nichi kara shigatsu mika made) wa Shinkō-chū desu.
2 | tsugi wa
安藤(Ando sama kara no)
【開発依頼】作業の自動化_UATヘルスチェック
[Kaihatsu irai] sagyō no jidō-ka _ UAT herusu chekku ankenn desu.
設計書の変更 完了
kono anken no Sekkei-sho no henkō wa kanryo desu.
3 | tsugi wa
永盛(Nagamori sama kara no)
【LISA】【フィデア】4592_PD00400226_(1E)(1Y)銀行合併対応 開発フェーズ（LISA）
LISA] [fidea] 4592 _ PD 00400226 _ (1 E) (1 Y) ginkō gappei taiō kaihatsu fēzu (LISA) ankenn desu.
kono anken ni tsuite wa zenbu kanryo desu.
4 | tsugi wa
鈴木(Suzuki sama kara no)
4574_PC00115425_(全社)信用取引残高報告のフォーマット変更に係る対応
zensha) shin'yō torihiki zandaka hōkoku no fōmatto henkō ni kakaru taiō ankenn desu.
kono anken no
「JYOKEN_OPEN」から設定削除のSQLの作成：完了
SQL反映の作業手順書の作成、作業スクリプトの作成：完了
`JYOKEN _ ōpun' kara settei sakujo no SQL no sakusei to
tejunsho no sakusei, sagyō sukuriputo no sakusei wa Kanryō desu.
Kaihatsu kankyō e no han'ei (SQL) to
Tantai tesu wa mi chakuchu desu,
Raishu ni Kaihatsu kankyō e no han'ei (SQL) wo keizoku shi masu.
Kigen wa gogatsu nijuushichi nichi desu..(5/27/2026)
5 | tsugi wa
髙木(Takaki sama kara no)
【見積依頼】4614_PB00202057_本人確認書類への「特定在留カード」等追加
[Mitsumori irai] 4614 _ PB 00202057 _ hon'nin kakunin shorui e no `tokutei zairyū kādo'-tō tsuika ankenn desu.
kono anken no
Nōhin-mono ichiran no sakusei to
Kōdo shūsei (P 0, 44, 0 F, 0 G, 46, 0 D) to
Tantaitesuto wa Kanryō desu.
Demo gamen no shūsei wa Shinkō-chū desu.
Raishu ni Demo gamen no shūsei wo keizoku shi masu.
Kigen wa roku gatsu juuusan nichi desu..(6/13/2026)
6 | tsugi wa
仲井(Nakai sama kara no)
【WB4】【開発案件】4665_PBxxxxxxxx_(0D,46)不要な監視抑止対応
[WB 4] [kaihatsu anken] 4665 _ PBxxxxxxxx _ (0 D, 46) fuyōna kanshi yokushi taiō ankenn desu.
kono anken no
Yōken No 1 no chōsa to
Yōken No 2 (1 ) no chōsa to
Yōken No 2 (2 ) no chōsa wa kanyo desu.
Kaihatsu to
Tantaitesuto wa Mi chakushu desu.
Poptreeチェック：未着手
Raishu ni Kaihatsu wo keizoku shi masu.
7 | tsugi wa
永盛(Nagamori sama kara no)
【LISA】【フィデア】4592_PD00400226_(1E)(1Y)銀行合併対応 開発フェーズ（LISA）
【LISA】[Fidea] Ginkō gappei taiō kaihatsu fēzu (LISA) ankenn desu.
kono anken ni tsuite wa zenbu kanryo desu.
8 | tsugi wa
梶(Kaji sama kara no)
【SFA】【開発依頼】0G_面談記録表（SFA）バージョンアップ対応
[SFA] [kaihatsu irai] 0 G _ mendan kiroku-hyō (SFA) bājon'appu taiō ankenn desu.
kono anken no
Gamen imēji no sakusei wa Shinkō-chū desu.
Taiō shōsai 1 no taiō (chōsa kaihatsu tesuto)
Taiō shōsai 2no taiō (chōsa kaihatsu tesuto)
Taiō shōsai 3 no taiō (chōsa kaihatsu tesuto)
Taiō shōsai 4 no taiō (chōsa kaihatsu tesuto)
Taiō shōsai 5 no taiō (chōsa kaihatsu tesuto) wa Mi chakushu desu.
Raishu ni Ketsugō tesuto wo keizoku shi masu.
Kigen wa shichi gatsu sanjuu nichi desu..(7/31/2026)
9 | tsugi wa
邵(shào sama kara no)
PB00202128_【定型】目論見書閲覧画面の文言追加対応
[teikei] mokuromi-sho etsuran gamen no mongon tsuika taiō ankenn desu.
kono anken no
Chōsa wa Shinkō-chū desu.
Kaihatsu
ketsugō tesuto
appudeito-yō shiryō
Poptree chekku:
demo gamen no shūsei wa Mi chakushu desu.
Raishu ni Chōsa wo keizoku shi masu.
Kigen wa roku gatsu itsuka desu.(6/5/2026)
Leave
kyuu ka ni tsuite desu.
Konshū kyūka o totta menbā wa orimasen.
Konshū no tame myanmā no shukujitsu wa gozaimasen.
Raishū kyūkayotei wa gozaimasen.
Raishū shukujitsu wa gozaimasen.
Holiday
shukujitsu ni tsuite wa
roku gatsu nijuu hachinichi wa myanmar no shukujitsu desu.(2026/05/28)
shichigatsu hatsuka wa nihon gawa no shukujitsu desu.(2026/07/20)
以上です。何か質問とかごさいませんか?
ijo desu. Nani ka shitsumon taka gozai ma sen ka?