## 10tele
週次報告について説明させていただきます。
Shūji hōkoku ni tsuite setsumei sasete itadakimasu.
1 | まずは(mazu wa)
DIR kara no
開発レベル③
Kaihatsu reberu ③ desu.
SFA kaihatsu furō ni tsuite no gakushū to kako anken renshū wa shinkō-chū desu.
Raishū ni SFA kaihatsu furō ni tsuite no gakushū to kako anken renshū o keizoku shimasu.
Kigen wa hachigatsu jūhachi-nichi desu. (8/18/2026)
2 | tsugi wa
山田 (Yamada sama kara no)
【案件依頼】ビルド作業を対応
[Anken irai] Birudo sagyō o taiō suru anken desu.
Kono anken no
Birudo sagyō o taiō (shichigatsu hatsuka kara nijūyokka made) wa kanryō desu.
Raishū ni birudo sagyō o taiō (hachigatsu mikka kara nanoka made) o keizoku shimasu.
3 | tsugi wa
仲井 (Nakai sama kara no)
【WB4】【開発案件】4665_PBxxxxxxxx_(0D,46)不要な監視抑止対応
[WB4] [Kaihatsu anken] 4665_PBxxxxxxxx_(0D,46) fuyōna kanshi yokushi taiō anken desu.
Kono anken no
Tsuika yōken no kaihatsu wa shinkō-chū desu.
Tsuika yōken no tantai tesuto (46) wa mi-chakushu desu.
Tsuika yōken no tantai tesuto (0D) wa mi-chakushu desu.
Raishū ni tsuika yōken no kaihatsu o keizoku shimasu.
Kigen wa hachigatsu muika desu. (8/6/2026)
4 | tsugi wa
梶 (Kaji sama kara no)
【SFA】【開発依頼】0G_面談記録表（SFA）バージョンアップ対応
[SFA] [Kaihatsu irai] 0G_mendan kiroku-hyō (SFA) bājon appu taiō anken desu.
Kono anken no
Taiō shōsai 5(go) no taiō (chōsa, kaihatsu, tesuto) wa kanryō desu.
Taiō shōsai 7(nana) no taiō (chōsa, kaihatsu, tesuto) wa shinkō-chū desu.
Ketsugō tesuto wa mi-chakushu desu.
Raishū ni taiō shōsai 7 no taiō (chōsa, kaihatsu, tesuto) o keizoku shimasu.
Kigen wa hachigatsu jūyokka desu. (8/14/2026)
5 | tsugi wa
鈴木 (Suzuki sama kara no)
【EPM2】【開発依頼】HULFT管理台帳(WB4-EPM)アップデート
[EPM2] [Kaihatsu irai] HULFT kanri daichō (WB4-EPM) appudēto anken desu.
Kono anken ni tsuite wa zenbu kanryō desu.
6 | tsugi wa
関谷 (Sekiya sama kara no)
【EPM】【作業依頼】4733_PB00202160_(14)＜#20973＞【調査依頼】売買審査データ連携状況確認（2026年）Nisen-nijuu-roku nen
[EPM] [Sagyō irai] 4733_PB00202160_(14) <#20973> [Chōsa irai] baibai shinsa dēta renkei jōkyō kakunin (2026-nen) anken desu.
Kono anken no
Tejunsho no naiyō no kakunin wa kanryō desu.
Honban dēta juryō wa kanryō desu.
Access torikomi (tejunsho ② sanshō) wa kanryō desu.
Excel shūkei (tejunsho ③ sanshō) wa shinkō-chū desu.
Shūkei kekka tenki (tejunsho ④ sanshō) wa mi-chakushu desu.
Mondaiten kakunin to hōkoku wa mi-chakushu desu.
Raishū ni Excel shūkei (tejunsho ③ sanshō) o keizoku shimasu.
Kigen wa hachigatsu nanoka desu. (8/7/2026)
7 | tsugi wa
安藤 (Andō sama kara no)
【定型】多要素認証設定変更画面
[Teikei] Tayōso ninshō settei henkō gamen anken desu.
Kono anken ni tsuite wa zenbu kanryō desu.
8 | tsugi wa
山田 (Yamada sama kara no)
【定型】米国株注文画面への文言追加について
[Teikei] Beikoku-kabu chūmon gamen e no mongon tsuika ni tsuite no anken desu.
Kono anken ni tsuite wa zenbu kanryō desu.
9 | tsugi wa
仲井 (Nakai sama kara no)
【定型】投資家サイトの注意文言追加
[Teikei] Tōshika saito no chūi mongon tsuika anken desu.
Kono anken no
Chōsa wa kanryō desu.
Kaihatsu wa kanryō desu.
Ketsugō tesuto wa kanryō desu.
UPDATE-yō shiryō wa kanryō desu.
Poptree chekku wa mi-chakushu desu.
Demo gamen no shūsei wa shinkō-chū desu.
Raishū ni Poptree chekku と demo gamen no shūsei o keizoku shimasu.
Kigen wa shichigatsu sanjū-nichi desu. (7/30/2026)
10 | tsugi wa
山本 (Yamamoto sama kara no)
【定型】パスキー登録画面の表示テキストを追加希望
[Teikei] Pasukī tōroku gamen no hyōji tekisuto o tsuika kibō no anken desu.
Kono anken ni tsuite wa zenbu kanryō desu.
11 | tsugi wa
富田 (Tomita sama kara no)
【LISA】(15)社名変更案件への要員アサイン依頼
[LISA] (15) shamei henkō anken e no yōin asain irai anken desu.
Kono anken no
Chōsa wa kanryō desu.
Kaihatsu wa kanryō desu.
Tantai tesuto (SQL) wa mi-chakushu desu.
Raishū ni tantai tesuto (SQL) o keizoku shimasu.
Kigen wa shichigatsu sanjūichi-nichi desu. (7/31/2026)
12 | tsugi wa
仲井 (Nakai sama kara no)
【定型】振替金融機関口座登録受付画面の保守対応
[Teikei] Furikae kin'yū kikan kōza tōroku uketsuke gamen no hoshu taiō anken desu.
Kono anken no
Chōsa wa kanryō desu.
Kaihatsu wa kanryō desu.
Ketsugō tesuto wa kanryō desu.
UPDATE-yō shiryō wa kanryō desu.
Poptree chekku wa mi-chakushu desu.
Demo gamen no shūsei wa kanryō desu.
Raishū ni Poptree chekku o keizoku shimasu.
Kigen wa shichigatsu sanjū-nichi desu. (7/30/2026)
13 | tsugi wa
鈴木 (Suzuki sama kara no)
【EPM2】【作業依頼】2GB超え帳票の調査 7月分
[EPM2] [Sagyō irai] 2GB-goe chōhyō no chōsa, shichigatsu-bun no anken desu.
Kono anken ni tsuite wa zenbu kanryō desu.
14 | tsugi wa
坂野 (Sakano sama kara no)
【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（GI609）
[Irai] PLETE gamen manyuaru kōshin irai (GI609) anken desu.
Kono anken ni tsuite wa zenbu kanryō desu.
Leave
Kyūka ni tsuite desu.
Konshū kyūka o totta menbā wa orimasen.
Konshū no shichigatsu nijūku-nichi (suiyōbi) wa Myanmā no shukujitsu desu. (7/29/2026)
Raishū kyūka yotei wa gozaimasen.
Raishū shukujitsu wa gozaimasen.
Holiday
Shukujitsu ni tsuite wa
Shichigatsu nijūku-nichi wa Myanmā no shukujitsu desu. (7/29/2026)
Hachigatsu jūhachi-nichi wa Nihon-gawa no shukujitsu desu. (8/18/2026)
以上です。何か質問とかごさいませんか?
Ijō desu. Nanika shitsumon toka gozaimasen ka?